## Anforderungen
Index der Anforderung | Priorität | Beschreibung der Anforderung mit Eigenschaft / Begründung (opt) | Leistungsdaten / Spezifikationen | Verifikationsmethode / Testmethode
A.1 | 1 | Bildaufnahme durch kompaktes Kameramodul | Bildauflösung mind. 1920 x 1080 pixel, außerdem Videoaufnahme mit mind. 30 Bildern pro Sekunde für Echtzeitüberwachung | Erstnachweis durch Datenblätter der gewählten Komponenten (später zusätzliche Verifizierung durch Testaufnahmen)
A.2 | 1 | Erfassung der Bilddaten durch Mikrocontroller-System | Fehlerfreie (zu mind. 99%) Übertragung der Bilddaten auf Mikrocontrollersystem mit ausreichender Geschwindigkeit (mind. 30 Bilder pro Sekunde) | Überwachung der Datenübertragung mittels Oszilloskop mit Busanalyse bei auffällig vielen Übertragungsproblemen (bei Übertragungsstandards mit Fehlererkennung kann diese ebenfalls zur Verifizierung verwendet werden)
A.3 | 1 | Testobjekt-Belichtung durch steuerbahren Laser | Auswahl eines Lasermoduls passend zum gewählten Bildsensor, Versorgung durch herkömmliche "embedded-Spannungspegel" (3,3 V / 5 V) | Erstnachweis durch Bauteildokumentation in Gegenüberstellung zu bereits gewählten Teilen
A.4 | 1 | Geschlossenes Hardware Design | Zentrale Spannungsversorgung durch ein externes Kabel, feste Datenleitungen zwischen allen Komponenten, betriebsnotwendige Elektronik nach Datenblättern | Testbetrieb mit Überwachung aller Komponenten, im Fall von Problemen Spannungsniveaus mit Multimeter kontrollieren
A.5 | 1 | Optik Design des Holographie-Mikrosops | Aufbau von separaten Lichtpfaden entsprechend Holografie-Konzept zur Höhenauflösung, Auswahl geeigneter Optik-Komponenten | a) Aufstellung aller benötigten Optik-Bauteile mit deren Eigenschaften b) Genaue Darstellung (in Form tech. Zeichnung der geometrischen Anforderungen an den Aufbau c) Vergleich von Referenzsignal zu Bildsignal im Aufbau ohne Testobjekt (aufgenommene Bilddaten müssen gleich sein)
A.6 | 1 | Mechanische Konstruktion des Mikroskops | Produktion von Halterungen für benötigte Optik-Elemente und korrekte Anbringung (Toleranz: < 1 mm) | a) Ausmessen des Aufbaus durch Präzisionsmessschieber, b) Aufnahme von Testbildern mit und ohne Testobjekt
A.7 | 1 | Software zur Datenauswertung und Bildberechnung | Erkennung und Behandlung von Messfehlern, Berechnung einer korrekten repräsentation des aufgenommen Testobjects als 3D Bild, Berechnungen ohne große Verzögerungen (mind. 2 Bilder pro Sekunde) | Messung von Testobjekten mit bekanntem Höhenprofil, falls möglich parallele Bildaufnahmen mit vergleichbarem Produkt
A.8 | 2 | Schutzgehäuse für Mikroskop-Optik | Schutz vor Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrach (ausreichende Steifigkeit um normalen Griffen zu wiederstehen), Abschirmung von Streulicht (< 40 lux) | a) Belastungsmessung des Gehäuses durch kontrollierte Krafteinwirkung (idealerweise mit entsprechendem Messgerät, händischer Drucktest ist in diesem Fall allerdings auch ausreichend) b)Messung der Lichtstärke am Bildsensor bei abgeschalteten Laser.
A.9 | 3 | Automatisierte Justizierung | Erkennung von fehlerhaftem Aufbau innerhalb der Datenauswertungs-Software oder Microcontroller-Firmware. Justizierung mindestens Teilautomatisiert durch präzise Anweisungen an Nutzer | a) Schriftliche Darlegung eines sinnvollen Konzepts, welches das Produkt auf für unerfahren Nutzer verwendbar mach b) Geplant Fehlerhafter Aufbau eines Holo-Mikroskop soll ohne das Eingreifen von Projektmitarbeitern in möglichst kurzer Zeit funktionsfähig gemacht werden können und (im Rahmen der annehmbaren Abweichungen) gleiche Resultate wie ein geschult aufgebautes Holo-Mikroskop liefern
A.10 | 3 | Größenkalibrierung der Mikroskop-Bilder | Erkennung von Kalibrierungsobjekten (z.B. Messskalen) innerhalb der Auswertungs-Software und Anpassung der dargestellen Dimensionen anhand dieser Daten | Objekte sollten nach einer Kalibrierung mit einer Auflösung von 0,1 mm genau bestimmt werden können
A.11 | 3 | Theoretische Darlegung der Bestimmung der Arbeitsbereiche und der Auflösungsgrenzen | Schriftliche sauber dokumentierte Abhandlung über die verwendeten Bauteile deren technischen Grenzen und praktische Einschränkungen (z.B. durch den physikalischen Aufbau) | Nachweis das innerhalb der ermittelten Grenezn, dass Mikroskop erwartungsgemäß arbeitet
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29

## Product Backlog
Product Backlog: 1) es beinhaltet alle Arbeitspakte für das Projekt, die sich aus den Anforderungen ergeben. 2) Ergeben sich neue Arbeitspakte während der Entwicklung, sollten sie hier eingetragen werden.
ID Nummer des Arbeits-paketes (IDAP) | Ref. | Aufgabe | Spezifikation / Detailspezifikationen | Testmethode | PLAN[h] | Status | Bemerkung | Hinweise zum Product Backlog
1 | A.1 | Wahl eines passenden Kameramoduls | 1) Auflösung: mind. 1920 x 1080 pixel 2) Bildrate: mind. 30 Bilder pro Sekunde 3) Interface: Einfacher Anschluss an gängige Embedded-Systeme | Nachweis durch Referenz der technischen Dokumentationen der Bauteile. Gegenüberstellung verschiedener Optionen mit begründeter Entscheidung anhand der genannten Kriterien. | 3 |  |  | Zum Status der Arbeitspakete:
2 | A.2 | Auswahl eines passenden Mirkocontroller-Systems | 1) Taktrate: hoch genug um 1080p @ 30 fps Videostreams in-time zu transportieren 2) Interface: gängige Optionen zum Ansteuern eines Bildsensors, sowie Verbindung zu externen Rechner | zu 1) Berechnung des zu erwartenden Datenaufkommens und Angabe von Prozessortakten, verfügbaren RAM etc. zu 2) Aufstellung verschiedener Interface Optionen und Vergleich verfügbarer Systeme anhand deren Verfügbarkeit | 3 |  |  | Status | F | fertig
3 | A.2 | Übertragung von Bilddaten auf Mirkokontroller | 1) Anschluss des Bildsensors an den Microprozessor 2) Fehlerfreie (mind. 99%) Übertragung von Bilddaten | zu 1) Senden von Testcommandos (z.B. Slave Adresse bei I2C) zu 2) Verwendung von fehlererkennenden Busprotokollen, Überprüfung von Fehlermeldungen | 4 | W | Komponenten Auswahl (Bildsensor, uC) |  | W | wartet auf Erfüllung einer Voraussetzung
4 | A.3 | Auswahl eines geeigneten Lasers | 1) Laser muss zum gewählten Kamera Modul passen 2) Laser sollte nach Möglichkeit nicht augenschädlich bzw. gefährlich sein 3) Laser muss den Anforderung an die Holographie-Mikroskopie gerecht werden (Referenz: Ergbnis AP 6) | 1) Vergleich tech. Daten des Bildsensors mit Laser 2) Angabe in Laser-Dokumentation oder Recherche von "Gefährlichkeitsgraden" und Gegenüberstellung mit Laser-Daten 3) Vergleich Laser-Daten mit Erläuterungen in AP 6 - Ergebnis | 3 | W | Komponenten Auswahl (Bildsensor) |  | B | in Bearbeitung
5 | A.4 | Planung des Hardware Designs | 1) Erstellung eines vollständigen Schaltplans (Spannungsversorgung, Datenleitungen, zusätzliche Elektronik) in digitaler Form (z.B. mit Eagle) 2) Wahl eines sinnvollen Netzteils um benötigte Betriebsspannung bereitzustellen 3) Erstellung einer vereinfachten BOM (Bill of Materials) mit Angabe aller benötigte Bauteile zur Realisierung der Schaltung | 1) Überprüfung ob die Schaltung so funktionieren kann, durch Heranziehen der Dokumentation der einzelnen Bauteile und ggf. interne Fehleranalyse der verwendeten Software 2) Auflistung der benötigten Gesamtleistung und der einzelnen Spannungspegel der Komponenten im Vergleich zu Kapazitäten/Parametern des gewählten Netzteils 3) Prüfen ob alle bereits bekannten Elemente gelistet sind (Referenz: AP1 1/2/4) | 5 | W | Komepnenten Auswahl (Bildsensor, uC, Laser) |  | V | Verspätet (andere Aufgaben werden blockiert)
6 | A.5 | Recherche: Prinzip von Holographie-Mikroskopen | Erstellung einer Kurzübersicht zum Arbeitsprinzip für Holographie-Mikroskope, welche als Referenz für die weitere Entwicklung verwendet werden kann | 1) Kurze Erläuterung des Konzepts 2) Auflistung aller benötigten Optik-Komponenten und deren Spezifikationen | 3 |  |  |  | NB | nicht bearbeitet (wurde nicht mehr geschafft in der Timebox)
7 | A.5 | Planung/Berechnung des Optik Designs | 1) Konkrete Berechnung bzw. Bestimmung der benötigten Optik-Komponenten und deren Eigenschaften 2) Erstellung einer Aufbau-Skizze mit allen relevanten Maßen und Abständen (mit sinnvollen Toleranzangaben) | 1) Rechenweg und eingehende Parameter offenlegen, um Nachvollziehbarkeit für den Prüfer zu gewährleisten 2) Ebenfalls Berechnung der Maße offenlegen, zur Kontrolle durch Prüfer | 4 | W | Komponenten Auswahl (Bildsensor, Laser) |  | EF | Arbeitspaket entfällt, aufgrund einer Entwicklungsentscheidung
8 | A.5 | Konkrete Auswahl der benötigten Optik-Komponenten | Spez5 | Test5 a) | 3 | W | Planung des Optik-Designs
9 | A.5 | Testaufbau | Spez5 | Test5 c) | 2 | W | Komponenten Auswahl und Konstruktions-Design | Zeitplanung / PLAN:
10 | A.6 | Design der Konstruktion (Halterungen etc.) | Spez6 | Test6 | 8 | W | … | PLAN[h] |  | Aufwand zur Bearbeitung der Task in Personenstunden typisch zwischen 2h und 12 h. (Bitte immer Personenstunden angeben und keine Teamstunden oder andere nicht gebräuchlichen Werte. Es muss ersichtlich sein, wieviele Stunden eine einzelne Person für das Arbeitspaket braucht.)
11 | A.6 | Aufbau des Holo-Mikroskops | Spez6 | Test6 | 3 | W |  | Testmethode: |  | Die Testmethode sollte beschreiben, wie ein unabhängiger Prüfer eine Spezifikation des Arbeitspaketes möglichst objektiv überprüfen kann. D.h., für jede Spezifikation braucht man eine Testmethode. Z.B.: Spec: Gewicht leichter 150g Testmethode: wiegen
12 | A.7 | Bereitstellung der Bilddaten an Leistungsstarken Prozessor | Spez7 | Test7 | 6 | W |  | Spezifikation: |  | Zu jeder Aufgabe muss es mindestens ein Spezifikationen und die zugehöriger Testmethoden geben! Die Spezifikationen sollten quantitav sein. Z.B.: Breite kleiner 10 cm --> Testmethode Länge messen. Ist die Breite kleiner 10 cm, ist das Arbeitspakete ok. Ist die Breite gleich oder größer 10 cm muss das Arbeitspaket nachgearbeitet werden, da es nicht ok ist.
13 | A.7 | Entwicklung der Datenverarbeitung und Bildberechnung | Spez7 | Test7 | 10 | W
14 | A.8 | Design des Gehäuses | Spez8 | Test8 a) | 5 | W
15 | A.8 | Montage des Gehäuses | Spez8 | Test8 b) | 2 | W
16 | A.9 | Konzeption automatisierte Justizierung | Spez9 | Test9 a) | 3 | W
17 | A.9 | Umsetzung der Justizierung | Spez9 | Test9 b) | 6 | W
18 | A.10 | Entwicklung von Kalibirerungsobjekten | Spez10 | Test10 | 4 | W
19 | A.10 | Anpassung der Bildverarbeitungs Software | Spez10 | Test10 | 7 | W
20 | A.11 | Theoretische Darlegung der Bestimmung der Arbeitsbereiche und der Auflösungsgrenzen | Spez11 | Test11 | 5 | W
21 |  |  |  |  | Summe
22 |  |  |  |  | 89
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Sprint Backlog und Burndown
Sprint Backlog und Burndown |  |  |  | ToDo Projekt[h] | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (hier gegebenfalls
IDAP Nr. des | Sprint |  |  | Sprint # | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sprint Spalten |  | Hinweise zum Sprint Backlog und Burndown
Product Backlogs | Nummer | Aufgabe | Spezifikation / Detailspezifikation | Zuständig | IST[h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ergänzen) | Testmethoden
1 | 1 | Wahl eines passenden Kameramoduls | Spez1 (siehe Product Backlog) | Hassen, Zied | 3 | [6 empty] | Test1 (siehe Product Backlog) | Ziel des Sprint Backlogs ist es, die Abeitspakete des Product Backlogs in eine sinnvolle Reihenfolge zu sortieren und in die einzelnen Sprints zu verteilen. Es sollten vor dem Beginn des ersten Sprints alle Arbeitspakete verteilt werden und alle Sprints geplant werden.
2 | 1 | Auswahl eines passenden Mirkocontroller-Systems | Spez2 | Jahn, Nils | 3
6 | 1 | Recherche: Prinzip von Holographie-Mikroskopen | Spez5 | Lars, Feryel | 3 | [7 empty] | IDAP: | Die Arbeitspaket ID wird aus dem Product Backlog herüberkopiert
4 | 2 | Auswahl eines geeigneten Lasers | Spez4 |  | 3
3 | 2 | Übertragung von Bilddaten auf Mirkokontroller | Spez3 |  | 4 | [7 empty] | Sprint Nummer
5 | 2 | Planung des Hardware Designs | Spez5 |  | 5 | [8 empty] | Hier sollte vom ersten Sprint an mit aufsteigender Sprintnummer die Arbeitspakete dem jeweiligen Sprint zugeordnet werden.
7 | 2 | Planung/Berechnung des Optik Designs | Spez6 |  | 4
8 | 2 | Konkrete Auswahl der benötigten Optik-Komponenten | Spez7 |  | 3 | [8 empty] | Schätzstunden bitte nach dem Ende des ersten Sprints für alle nachfolgenden Sprints verbesseren !!!!!
9 | 3 | Testaufbau | Spez8 |  | 2
10 | 3 | Design der Konstruktion (Halterungen etc.) | Spez9 |  | 8 | [7 empty] | Aufgabe: | Die Aufgabenbeschreibung wird aus dem Product Backlog kopiert.
11 | 4 | Aufbau des Holo-Mikroskops | Spez10 |  | 3
12 | 4 | Bereitstellung der Bilddaten an Leistungsstarken Prozessor | Spez11 |  | 6 | [7 empty] | Spezifiaktionen: | Die Spezifiaktionen bzw. Detailspezifikationen werden aus dem Product Backlog kopiert
13 | 5 | Entwicklung der Datenverarbeitung und Bildberechnung | Spez12 |  | 10 | [7 empty] | IST[h]: | Bei den IST[h] wird in der Spalte mit Sprint # = 0 die Plan[h] aus dem Product Backlog kopiert. Wurde der Sprint durchgeführt, werden in der Spalte Sprint # = 1 bis n die tatsächlich gebrauchten Stunden eingetragen, von den erledigten Arbeitspaketen. Bei den unerledigten Arbeitspaketen werden neue, verbesserte Schätzstunden eingetragen.
14 | 5 | Design des Gehäuses | Spez13 |  | 5
15 | 6 | Montage des Gehäuses | Spez14 |  | 2 | [7 empty] | Testmethoden: | Hier werden die Testmethoden des Arbeitspaketes aus dem Product Backlog übertragen (kopiert).
16 | 6 | Konzeption automatisierte Justizierung | Spez15 |  | 3
17 | 7 | Umsetzung der Justizierung | Spez16 |  | 6
18 | 7 | Entwicklung von Kalibirerungsobjekten | Spez17 |  | 4
19 | 8 | Anpassung der Bildverarbeitungs Software | Spez18 |  | 7
20 | 8 | Theoretische Darlegung der Bestimmung der Arbeitsbereiche und der Auflösungsgrenzen | Spez19 |  | 5
Note on G8: Michael_Normal: Schätzstunden bitte nach dem Ende des ersten Sprints für alle nachfolgenden Sprints verbesseren !!!!!

## Arbeitspaket-Reviews
Arbeitspaket-Reviews = Produktreviews
Arbeitspaket-Reviews = Produkt-Reviews des Sprints |  |  |  | 1
| Arbeitspaket 1.1 | Arbeitspaket 1.2 | Arbeitspaket 1.3
Arbeitspaket Nr ID-AP | 1 | 2 | 4
Bearbeitet im Sprint | 1 | 1 | 1
Gegenstand des Arbeitspaket-Reviews | Wahl eines passenden Kameramodul | Auswahl eines passenden Mirkocontroller-Systems | Recherche: Prinzip von Holographie-Mikroskopen
Zeitpunkt des Reviews: | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07
Ziel des Reviews: | Freigabe von nachfolgenden Arbeitspaketen | Freigabe von nachfolgenden Arbeitspaketen | Freigabe von nachfolgenden Arbeitspaketen
Unabhängiger Prüfer: | Lars, Feryel | Hassen, Zied | Jahn, Nils
Entwickler des AP's: (alle aufzählen)
Prüffragestellungen, unter denen der Prüfling (= AP) begutachtet wird:
Prüffrage 1 | Entspricht die Auflösung der Spezifikation (mind. 1080p)? | Reicht die Übertragungsgeschwindigkeit aus (30 fps bei 1080p)? | Reichen die Recherche-Ergebnisse aus um ein generelles Verständnis über das Projekt zu erlangen?
Prüffrage 2 | Sind Videoaufnahmen mit mind. 30 Bildern pro Sekunde möglich? | Kann eine - weitestgehend - fehlerfreie Datenübertragung garantiert werden? | Auflistung der benötigten Komponenten vollständig?
Prüffrage 3
Prüffrage 4
Prüffrage ….
Prüfergebnisse:
Prüfergebnis zu 1
Prüfergebnis zu 2
Prüfergebnis zu 3
Prüfergebnis zu 4
Prüfergebnis zu …
Summe der Stunden für benötigte Nacharbeit:
Gesamt-Ergebnis des Arbeitspaket-Review 01: | Kurze Feststellung, inwieweit das Gesamtziel des Reviews in welchem Umfang erreicht wurde, bzw. nicht erreicht wurde. D.h., welche Arbeitspakete benötigen welche Nacharbeitung-Zeit, die dann im Sprintreview berücksichtigt und in folgenden Sprints einkalkuliert werden muss.
Hinweis zum Review: | (Es soll geklärt werden: wurden die behandelten Arbeitspakete (AP) des aktuellen Sprints entsprechend der Spezifikationen der AP‘s erfüllt oder muss bei einzelnen Arbeitspaketen nachgebessert / nachgearbeitet werden, um die festgelegten Spezifikationen zu erreichen?

## Sprint-Review
Projekt-Review = Sprint-Review
Projekt-Reviews von Sprint = 1
Projekt-Review
Sprint | 1
Gegenstand des Sprint-Reviews | 1) Kurze Erläuterung, welche Arbeitspakete zum Sprint gehören. 2) Im Sprintreview feststellen, ob die Arbeitspakete des Sprints erledigt sind oder ob es Arbeitspakete gibt, die noch teilweise oder ganz unerledigt sind. 3) Feststellen wieviel Zeit für die noch offenen Teilpakete oder ganzen Paket notwendig ist. Zeitverzug des Projektes feststellen. 4) Feststellen, welche Meilensteine erreicht wurden, welche erreicht werden sollen. Es soll geklärt werden: wie ist der Zeit-Stand des Projektes? (Zeitverzug feststellen)
Zeitpunkt des Reviews: | 2020-09-21
Ziel des Reviews: | Feststellen Projektstatus (Zeitverzug), Meilensteinreview, …
Teilnehmer: | Alle Projektteam-Mitglieder und Projektleiter sollen teilnehmen, aber auflisten, wer wirklich teilgenommen hat.
Prüffragestellungen, unter denen das Projekt und der Projektstatus begutachtet wird
Prüffrage 1 | Arbeitspaket 1.1 des Sprints laut Arbeitspaket-Review erledigt oder noch x Stunden im folgenden Sprint notwendig für die Bearbeitung
Prüffrage 2 | AP 1.2 des Sprints laut Produkt-Review erledigt oder noch x Stunden im folgenden Sprint notwendig für die Bearbeitung
Prüffrage 3 | …
Prüffrage 4 | …
Prüffrage …. | (gegebenenfalls weitere Prüffragen ergänzen)
Prüfergebnisse:
Prüfergebnis zu 1 | AP 1.1 erledigt = kein Zeitverzug oder AP 1 laut Produktreview nicht fertig, x Stunden zusätzlich notwendig.
Prüfergebnis zu 2 | AP 1.2 kein Zeitverzug oder AP 2 x Stunden im nächsten Sprint notwendig
Prüfergebnis zu 3 | AP 1.3 nicht erledigt, 7 Stunden Nacharbeit in einem folgenden AP notwendig
Prüfergebnis zu 4 | …..
Prüfergebnis zu … | ….
Summe der Stunden für benötigte Nacharbeit:
Ergebnis des Sprint-Reviews 01: | Kurze Feststellung, inwieweit das Projekt im Zeitplan ist oder in welchem Umfang es vom Zeitplan abweicht und was dafür in den folgenden Sprints gemacht oder geändert oder gestrichen werden muss.
Hinweis zum Review: | 1) Das Projekt-Review (= Sprint-Review) sollte auf den Produkt-Reviews aufbauen und deren Ergebnisse verwenden. Das Projekt-Review heißt auch Sprint-Review, weil es nach jedem Sprint durchgeführt werden muss, um zu sehen, wie der Zeitstand des Projektes ist. 2) Es soll aufgelistet werden, wie viele Stunden noch fehlen bis zur Projektfertigstellung. Der nächste Sprint soll geplant werden und die gegebenenfalls notwendigen Stunden für Nacharbeit aus den vorhergehenden Sprints berücksichtigt werden. Die Planung des nächsten Sprints wird im Sprint-Backlog eingetragen und nicht im Sprint-Review-Formular.