## Anforderungen
Index der Anforderung | Priorität | Beschreibung der Anforderung mit Eigenschaft / Begründung (opt) | Leistungsdaten / Spezifikationen | Verifikationsmethode / Testmethode
A.1 | 1 | Bildaufnahme durch kompaktes Kameramodul | Bildauflösung mind. 1920 x 1080 pixel, außerdem Videoaufnahme mit mind. 30 Bildern pro Sekunde für Echtzeitüberwachung | Erstnachweis durch Datenblätter der gewählten Komponenten (später zusätzliche Verifizierung durch Testaufnahmen)
A.2 | 1 | Erfassung der Bilddaten durch Mikrocontroller-System | Fehlerfreie (zu mind. 99%) Übertragung der Bilddaten auf Mikrocontrollersystem mit ausreichender Geschwindigkeit (mind. 30 Bilder pro Sekunde) | Überwachung der Datenübertragung mittels Oszilloskop mit Busanalyse bei auffällig vielen Übertragungsproblemen (bei Übertragungsstandards mit Fehlererkennung kann diese ebenfalls zur Verifizierung verwendet werden)
A.3 | 1 | Testobjekt-Belichtung durch steuerbahren Laser | Auswahl eines Lasermoduls passend zum gewählten Bildsensor, Versorgung durch herkömmliche "embedded-Spannungspegel" (3,3 V / 5 V) | Erstnachweis durch Bauteildokumentation in Gegenüberstellung zu bereits gewählten Teilen
A.4 | 1 | Geschlossenes Hardware Design | Zentrale Spannungsversorgung durch ein externes Kabel, feste Datenleitungen zwischen allen Komponenten, betriebsnotwendige Elektronik nach Datenblättern | Testbetrieb mit Überwachung aller Komponenten, im Fall von Problemen Spannungsniveaus mit Multimeter kontrollieren
A.5 | 1 | Optik Design des Holographie-Mikrosops | Aufbau von separaten Lichtpfaden entsprechend Holografie-Konzept zur Höhenauflösung, Auswahl geeigneter Optik-Komponenten | a) Aufstellung aller benötigten Optik-Bauteile mit deren Eigenschaften b) Genaue Darstellung (in Form tech. Zeichnung der geometrischen Anforderungen an den Aufbau c) Vergleich von Referenzsignal zu Bildsignal im Aufbau ohne Testobjekt (aufgenommene Bilddaten müssen gleich sein)
A.6 | 1 | Mechanische Konstruktion des Mikroskops | Produktion von Halterungen für benötigte Optik-Elemente und korrekte Anbringung (Toleranz: < 1 mm) | a) Ausmessen des Aufbaus durch Präzisionsmessschieber, b) Aufnahme von Testbildern mit und ohne Testobjekt
A.7 | 1 | Software zur Datenauswertung und Bildberechnung | Erkennung und Behandlung von Messfehlern, Berechnung einer korrekten repräsentation des aufgenommen Testobjects als 3D Bild, Berechnungen ohne große Verzögerungen (mind. 2 Bilder pro Sekunde) | Messung von Testobjekten mit bekanntem Höhenprofil, falls möglich parallele Bildaufnahmen mit vergleichbarem Produkt
A.8 | 2 | Schutzgehäuse für Mikroskop-Optik | Schutz vor Beschädigungen durch unsachgemäßen Gebrach (ausreichende Steifigkeit um normalen Griffen zu wiederstehen), Abschirmung von Streulicht (< 40 lux) | a) Belastungsmessung des Gehäuses durch kontrollierte Krafteinwirkung (idealerweise mit entsprechendem Messgerät, händischer Drucktest ist in diesem Fall allerdings auch ausreichend) b)Messung der Lichtstärke am Bildsensor bei abgeschalteten Laser.
A.9 | 3 | Automatisierte Justizierung | Erkennung von fehlerhaftem Aufbau innerhalb der Datenauswertungs-Software oder Microcontroller-Firmware. Justizierung mindestens Teilautomatisiert durch präzise Anweisungen an Nutzer | a) Schriftliche Darlegung eines sinnvollen Konzepts, welches das Produkt auf für unerfahren Nutzer verwendbar mach b) Geplant Fehlerhafter Aufbau eines Holo-Mikroskop soll ohne das Eingreifen von Projektmitarbeitern in möglichst kurzer Zeit funktionsfähig gemacht werden können und (im Rahmen der annehmbaren Abweichungen) gleiche Resultate wie ein geschult aufgebautes Holo-Mikroskop liefern
A.10 | 3 | Größenkalibrierung der Mikroskop-Bilder | Erkennung von Kalibrierungsobjekten (z.B. Messskalen) innerhalb der Auswertungs-Software und Anpassung der dargestellen Dimensionen anhand dieser Daten | Objekte sollten nach einer Kalibrierung mit einer Auflösung von 0,1 mm genau bestimmt werden können
A.11 | 3 | Theoretische Darlegung der Bestimmung der Arbeitsbereiche und der Auflösungsgrenzen | Schriftliche sauber dokumentierte Abhandlung über die verwendeten Bauteile deren technischen Grenzen und praktische Einschränkungen (z.B. durch den physikalischen Aufbau) | Nachweis das innerhalb der ermittelten Grenezn, dass Mikroskop erwartungsgemäß arbeitet
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21
A.22
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29

## Product Backlog
Product Backlog: 1) es beinhaltet alle Arbeitspakte für das Projekt, die sich aus den Anforderungen ergeben. 2) Ergeben sich neue Arbeitspakte während der Entwicklung, sollten sie hier eingetragen werden.
ID Nummer des Arbeits-paketes (IDAP) | Ref. | Aufgabe | Spezifikation / Detailspezifikationen | Testmethode | PLAN[h] | Status | Bemerkung | Hinweise zum Product Backlog
1 | A.1 | Wahl eines passenden Kameramoduls | 1) Auflösung: mind. 1920 x 1080 pixel 2) Bildrate: mind. 30 Bilder pro Sekunde 3) Interface: Einfacher Anschluss an gängige Embedded-Systeme | Nachweis durch Referenz der technischen Dokumentationen der Bauteile. Gegenüberstellung verschiedener Optionen mit begründeter Entscheidung anhand der genannten Kriterien. | 3 | F |  | Zum Status der Arbeitspakete:
2 | A.2 | Auswahl eines passenden Mirkocontroller-Systems | 1) Taktrate: hoch genug um 1080p @ 30 fps Videostreams in-time zu transportieren 2) Interface: gängige Optionen zum Ansteuern eines Bildsensors, sowie Verbindung zu externen Rechner | zu 1) Berechnung des zu erwartenden Datenaufkommens und Angabe von Prozessortakten, verfügbaren RAM etc. zu 2) Aufstellung verschiedener Interface Optionen und Vergleich verfügbarer Systeme anhand deren Verfügbarkeit | 3 | F |  | Status | F | fertig
3 | A.2 | Übertragung von Bilddaten auf Mircokontroller | 1) Auswahl eines geeigneten Interface zwischen Bildsensor und Mikroprozessor 2) Fehlerfreie (mind. 99%) Übertragung von Bilddaten 3) Entwicklung einer Firmware zur Übertragung von Bilddaten auf den Mikroprozessor | zu 1) Senden von Testcommandos (z.B. Slave Adresse bei I2C) zu 2) Verwendung von fehlererkennenden Busprotokollen, Überprüfung von Fehlermeldungen | 4 | B | Komponenten Auswahl (Bildsensor, uC) |  | W | wartet auf Erfüllung einer Voraussetzung
4 | A.3 | Auswahl eines geeigneten Lasers | 1) Laser muss zum gewählten Kamera Modul passen 2) Laser sollte nach Möglichkeit nicht augenschädlich bzw. gefährlich sein 3) Laser muss den Anforderung an die Holographie-Mikroskopie gerecht werden (Referenz: Ergbnis AP 6) | 1) Vergleich tech. Daten des Bildsensors mit Laser 2) Angabe in Laser-Dokumentation oder Recherche von "Gefährlichkeitsgraden" und Gegenüberstellung mit Laser-Daten 3) Vergleich Laser-Daten mit Erläuterungen in AP 6 - Ergebnis | 3 | B | Komponenten Auswahl (Bildsensor) |  | B | in Bearbeitung
5 | A.4 | Planung des Hardware Designs | 1) Erstellung eines vollständigen Schaltplans (Spannungsversorgung, Datenleitungen, zusätzliche Elektronik) in digitaler Form (z.B. mit Eagle) 2) Wahl eines sinnvollen Netzteils um benötigte Betriebsspannung bereitzustellen 3) Erstellung einer vereinfachten BOM (Bill of Materials) mit Angabe aller benötigte Bauteile zur Realisierung der Schaltung | 1) Überprüfung ob die Schaltung so funktionieren kann, durch Heranziehen der Dokumentation der einzelnen Bauteile und ggf. interne Fehleranalyse der verwendeten Software 2) Auflistung der benötigten Gesamtleistung und der einzelnen Spannungspegel der Komponenten im Vergleich zu Kapazitäten/Parametern des gewählten Netzteils 3) Prüfen ob alle bereits bekannten Elemente gelistet sind (Referenz: AP1 1/2/4) | 5 | EF | Da Raspberry Pi mit passendem Kameramodul verwendet wird, ist kein Schaltungsdesign notwendig |  | V | Verspätet (andere Aufgaben werden blockiert)
6 | A.5 | Recherche: Prinzip von Holographie-Mikroskopen | Erstellung einer Kurzübersicht zum Arbeitsprinzip für Holographie-Mikroskope, welche als Referenz für die weitere Entwicklung verwendet werden kann | 1) Kurze Erläuterung des Konzepts 2) Auflistung aller benötigten Optik-Komponenten und deren Spezifikationen | 3 | B |  |  | NB | nicht bearbeitet (wurde nicht mehr geschafft in der Timebox)
7 | A.5 | Planung/Berechnung des Optik Designs | 1) Konkrete Berechnung bzw. Bestimmung der benötigten Optik-Komponenten und deren Eigenschaften 2) Erstellung einer Aufbau-Skizze mit allen relevanten Maßen und Abständen (mit sinnvollen Toleranzangaben) | 1) Rechenweg und eingehende Parameter offenlegen, um Nachvollziehbarkeit für den Prüfer zu gewährleisten 2) Ebenfalls Berechnung der Maße offenlegen, zur Kontrolle durch Prüfer | 4 | W | Komponenten Auswahl (Bildsensor, Laser) |  | EF | Arbeitspaket entfällt, aufgrund einer Entwicklungsentscheidung
8 | A.5 | Konkrete Auswahl der benötigten Optik-Komponenten | Spez5 | Test5 a) | 3 | W | Planung des Optik-Designs
9 | A.5 | Testaufbau | Spez5 | Test5 c) | 2 | W | Komponenten Auswahl und Konstruktions-Design | Zeitplanung / PLAN:
10 | A.6 | Design der Konstruktion (Halterungen etc.) | Spez6 | Test6 | 8 | W | … | PLAN[h] |  | Aufwand zur Bearbeitung der Task in Personenstunden typisch zwischen 2h und 12 h. (Bitte immer Personenstunden angeben und keine Teamstunden oder andere nicht gebräuchlichen Werte. Es muss ersichtlich sein, wieviele Stunden eine einzelne Person für das Arbeitspaket braucht.)
11 | A.6 | Aufbau des Holo-Mikroskops | Spez6 | Test6 | 3 | W |  | Testmethode: |  | Die Testmethode sollte beschreiben, wie ein unabhängiger Prüfer eine Spezifikation des Arbeitspaketes möglichst objektiv überprüfen kann. D.h., für jede Spezifikation braucht man eine Testmethode. Z.B.: Spec: Gewicht leichter 150g Testmethode: wiegen
12 | A.7 | Recherche: Notwendige Bildverarbeitungsschritte | 1) Auflistung benötigter Verarbeitungsschritte um 3D Bild zu errechnen 2) Abschätzung der benötigten Rechenleistung für diese Verarbeitung 3) Entscheidung ob verwendetes Prozessorsystem ausreichend ist, oder Daten an externen Rechner übermittelt werden müssen | 1) Angabe von Quellendokumenten 2) Tabellarische Darstellung der Verarbeitungsschritte, eingehenden Datenmenge und resultierender Verarbeitungszeit für Mikroprozessor und Mittelklasse Desktop PC 3) Begründung anhand der Daten aus 2) | 4 | B |  | Spezifikation: |  | Zu jeder Aufgabe muss es mindestens ein Spezifikationen und die zugehöriger Testmethoden geben! Die Spezifikationen sollten quantitav sein. Z.B.: Breite kleiner 10 cm --> Testmethode Länge messen. Ist die Breite kleiner 10 cm, ist das Arbeitspakete ok. Ist die Breite gleich oder größer 10 cm muss das Arbeitspaket nachgearbeitet werden, da es nicht ok ist.
13 | A.7 | Bereitstellung der Bilddaten an Leistungsstarken Prozessor | Spez7 | Test7 | 6 | W
14 | A.7 | Entwicklung der Datenverarbeitung und Bildberechnung | Spez7 | Test7 | 10 | W
15 | A.8 | Design des Gehäuses | Spez8 | Test8 a) | 5 | W
16 | A.8 | Montage des Gehäuses | Spez8 | Test8 b) | 2 | W
17 | A.9 | Konzeption automatisierte Justizierung | Spez9 | Test9 a) | 3 | W
18 | A.9 | Umsetzung der Justizierung | Spez9 | Test9 b) | 6 | W
19 | A.10 | Entwicklung von Kalibirerungsobjekten | Spez10 | Test10 | 4 | W
20 | A.10 | Anpassung der Bildverarbeitungs Software | Spez10 | Test10 | 7 | W
21 | A.11 | Theoretische Darlegung der Bestimmung der Arbeitsbereiche und der Auflösungsgrenzen | Spez11 | Test11 | 5 | W
22 | A.5 | Nacharbeit AP6: Recherche Holographie-Mikroskop | Auflsitung der benötigten Optik-Elemente | Vollständigkeit der Liste prüfen (vergleich zu Schema-Skizzen) | 1
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 |  |  |  |  | Summe
43 |  |  |  |  | 94
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## Sprint Backlog und Burndown
Sprint Backlog und Burndown |  |  |  | ToDo Projekt[h] | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | (hier gegebenfalls
IDAP Nr. des | Sprint |  |  | Sprint # | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sprint Spalten |  | Hinweise zum Sprint Backlog und Burndown
Product Backlogs | Nummer | Aufgabe | Spezifikation / Detailspezifikation | Zuständig | IST[h] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ergänzen) | Testmethoden
1 | 1 | Wahl eines passenden Kameramoduls | Spez AP 1 | Hassen, Zied | 3 | 2 | [5 empty] | Test AP 1 | Ziel des Sprint Backlogs ist es, die Abeitspakete des Product Backlogs in eine sinnvolle Reihenfolge zu sortieren und in die einzelnen Sprints zu verteilen. Es sollten vor dem Beginn des ersten Sprints alle Arbeitspakete verteilt werden und alle Sprints geplant werden.
2 | 1 | Auswahl eines passenden Mirkocontroller-Systems | Spez AP 2 | Jahn, Nils | 3 | 2 | [5 empty] | Test AP 2
6 | 1 | Recherche: Prinzip von Holographie-Mikroskopen | Spez AP 6 | Lars, Feryel | 3 | 5 | [5 empty] | Test AP 6 | IDAP: | Die Arbeitspaket ID wird aus dem Product Backlog herüberkopiert
21 | 2 | Theoretische Darlegung der Bestimmung der Arbeitsbereiche und der Auflösungsgrenzen | Spez AP 21 | Lars, Feryel | 1 | [6 empty] | Test AP 21
4 | 2 | Auswahl eines geeigneten Lasers | Spez AP 4 | Hassen | 3 | [6 empty] | Test AP 4 | Sprint Nummer
3 | 2 | Übertragung von Bilddaten auf Mircokontroller | Spez AP 3 | Nils | 4 | [6 empty] | Test AP 3 |  | Hier sollte vom ersten Sprint an mit aufsteigender Sprintnummer die Arbeitspakete dem jeweiligen Sprint zugeordnet werden.
12 | 2 | Recherche: Notwendige Bildverarbeitungsschritte | Spez AP 5 | Jahn | 5 | [6 empty] | Test AP 5
7 | 2 | Planung/Berechnung des Optik Designs | Spez AP 7 | Lars, Feryel | 4 | [6 empty] | Test AP 7 |  | Schätzstunden bitte nach dem Ende des ersten Sprints für alle nachfolgenden Sprints verbesseren !!!!!
8 | 3 | Konkrete Auswahl der benötigten Optik-Komponenten | Spez AP 8 |  | 3 | [6 empty] | Test AP 8
9 | 3 | Testaufbau | Spez AP 9 |  | 2 | [6 empty] | Test AP 9 | Aufgabe: | Die Aufgabenbeschreibung wird aus dem Product Backlog kopiert.
10 | 3 | Design der Konstruktion (Halterungen etc.) | Spez AP 10 |  | 8 | [6 empty] | Test AP 10
11 | 4 | Aufbau des Holo-Mikroskops | Spez AP 11 |  | 3 | [6 empty] | Test AP 11 | Spezifiaktionen: | Die Spezifiaktionen bzw. Detailspezifikationen werden aus dem Product Backlog kopiert
12 | 4 | Recherche: Notwendige Bildverarbeitungsschritte | Spez AP 12 |  | 6 | [6 empty] | Test AP 12 | IST[h]: | Bei den IST[h] wird in der Spalte mit Sprint # = 0 die Plan[h] aus dem Product Backlog kopiert. Wurde der Sprint durchgeführt, werden in der Spalte Sprint # = 1 bis n die tatsächlich gebrauchten Stunden eingetragen, von den erledigten Arbeitspaketen. Bei den unerledigten Arbeitspaketen werden neue, verbesserte Schätzstunden eingetragen.
13 | 5 | Bereitstellung der Bilddaten an Leistungsstarken Prozessor | Spez AP 13 |  | 10 | [6 empty] | Test AP 13
14 | 5 | Entwicklung der Datenverarbeitung und Bildberechnung | Spez AP 14 |  | 5 | [6 empty] | Test AP 14 | Testmethoden: | Hier werden die Testmethoden des Arbeitspaketes aus dem Product Backlog übertragen (kopiert).
15 | 6 | Design des Gehäuses | Spez AP 15 |  | 2 | [6 empty] | Test AP 15
16 | 6 | Montage des Gehäuses | Spez AP 16 |  | 3 | [6 empty] | Test AP 16
17 | 7 | Konzeption automatisierte Justizierung | Spez AP 17 |  | 6 | [6 empty] | Test AP 17
18 | 7 | Umsetzung der Justizierung | Spez AP 18 |  | 4 | [6 empty] | Test AP 18
19 | 8 | Entwicklung von Kalibirerungsobjekten | Spez AP 19 |  | 7 | [6 empty] | Test AP 19
20 | 8 | Anpassung der Bildverarbeitungs Software | Spez AP 20 |  | 5 | [6 empty] | Test AP 20
Alle Spezifikationen und Testmethoden werden an dieser Stelle lediglich referenziert. Der Volltext findet sich bei den jeweiligen Arbeitspaketen im Product Backlog.
Note on G9: Michael_Normal: Schätzstunden bitte nach dem Ende des ersten Sprints für alle nachfolgenden Sprints verbesseren !!!!!

## Arbeitspaket-Reviews 1
Arbeitspaket-Reviews = Produktreviews
Arbeitspaket-Reviews = Produkt-Reviews des Sprints |  |  |  | 1
| Arbeitspaket 1.1 | Arbeitspaket 1.2 | Arbeitspaket 1.3
Arbeitspaket Nr ID-AP | 1 | 2 | 4
Bearbeitet im Sprint | 1 | 1 | 1
Gegenstand des Arbeitspaket-Reviews | Wahl eines passenden Kameramodul | Auswahl eines passenden Mirkocontroller-Systems | Recherche: Prinzip von Holographie-Mikroskopen
Zeitpunkt des Reviews: | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 2020-10-07
Ziel des Reviews: | Freigabe von nachfolgenden Arbeitspaketen | Freigabe von nachfolgenden Arbeitspaketen | Freigabe von nachfolgenden Arbeitspaketen
Unabhängiger Prüfer: | Lars, Feryel | Hassen, Zied | Jahn, Nils
Entwickler des AP's: (alle aufzählen)
Prüffragestellungen, unter denen der Prüfling (= AP) begutachtet wird:
Prüffrage 1 | Entspricht die Auflösung der Spezifikation (mind. 1080p)? | Reicht die Übertragungsgeschwindigkeit aus (30 fps bei 1080p)? | Reichen die Recherche-Ergebnisse aus um ein generelles Verständnis über das Projekt zu erlangen?
Prüffrage 2 | Sind Videoaufnahmen mit mind. 30 Bildern pro Sekunde möglich? | Kann eine - weitestgehend - fehlerfreie Datenübertragung garantiert werden? | Auflistung der benötigten Komponenten vollständig?
Prüfergebnisse:
Prüfergebnis zu 1 | AP1 Spez 1 = OK | AP2 Spez 1 = OK | AP4 Spez 1 = OK
Prüfergebnis zu 2 | AP1 Spez 2 = OK | AP2 Spez 2 = OK | AP4 Spez 2 = nOK Auflistung der Komponenten fehlt
Summe der Stunden für benötigte Nacharbeit: | 0 | 0 | 1
Gesamt-Ergebnis des Arbeitspaket-Review 01: | Lediglich die Auflistung der Optik-Komponenten zum Aufbau des Mikroskops fehlt.
Hinweis zum Review: | (Es soll geklärt werden: wurden die behandelten Arbeitspakete (AP) des aktuellen Sprints entsprechend der Spezifikationen der AP‘s erfüllt oder muss bei einzelnen Arbeitspaketen nachgebessert / nachgearbeitet werden, um die festgelegten Spezifikationen zu erreichen?

## Arbeitspaket-Reviews 2
Arbeitspaket-Reviews = Produktreviews
Arbeitspaket-Reviews = Produkt-Reviews des Sprints |  |  |  | 2
| Arbeitspaket 1.1 | Arbeitspaket 1.2 | Arbeitspaket 1.3 | Arbeitspaket 1.4
Arbeitspaket Nr ID-AP | 4 | 3 | 5 | 7
Bearbeitet im Sprint | 2 | 2 | 2 | 2
Gegenstand des Arbeitspaket-Reviews | Auswahl eines geeigneten Lasers | Übertragung von Bilddaten auf Mirkokontroller | Planung des Hardware Designs | Planung/Berechnung des Optik Designs
Zeitpunkt des Reviews: | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 2020-10-08
Ziel des Reviews:
Unabhängiger Prüfer:
Entwickler des AP's: (alle aufzählen)
Prüffragestellungen, unter denen der Prüfling (= AP) begutachtet wird:
Prüffrage 1
Prüffrage 2
Prüffrage 3
Prüffrage 4
Prüffrage ….
Prüfergebnisse:
Prüfergebnis zu 1
Prüfergebnis zu 2
Prüfergebnis zu 3
Prüfergebnis zu 4
Prüfergebnis zu …
Summe der Stunden für benötigte Nacharbeit:
Gesamt-Ergebnis des Arbeitspaket-Review 01: | Kurze Feststellung, inwieweit das Gesamtziel des Reviews in welchem Umfang erreicht wurde, bzw. nicht erreicht wurde. D.h., welche Arbeitspakete benötigen welche Nacharbeitung-Zeit, die dann im Sprintreview berücksichtigt und in folgenden Sprints einkalkuliert werden muss.
Hinweis zum Review: | (Es soll geklärt werden: wurden die behandelten Arbeitspakete (AP) des aktuellen Sprints entsprechend der Spezifikationen der AP‘s erfüllt oder muss bei einzelnen Arbeitspaketen nachgebessert / nachgearbeitet werden, um die festgelegten Spezifikationen zu erreichen?

## Sprint-Review
Projekt-Review = Sprint-Review
Projekt-Reviews von Sprint = 1
Projekt-Review
Sprint | 1 | 2
Gegenstand des Sprint-Reviews | 1) AP1, AP2, AP4 (Auswahl der Komponenten und Recherche) 2) AP1 und AP2 sind erledigt, AP4 ist nicht ganz erledigt 3) 1h für AP4 (Auflistung der Optik-Komponenten) 4) Zeitverzug: 1h, Meilensteine: Grundlegende Recherche + Komponentenwahl
Zeitpunkt des Reviews: | 2020-10-07
Ziel des Reviews: | Feststellen Projektstatus (Zeitverzug), Vorraussetzung für AP 3,4,5 erfüllt
Teilnehmer: | Jahn, Nils, Lars, Feryel, Hassen, Alex
Prüffragestellungen, unter denen das Projekt und der Projektstatus begutachtet wird
Prüffrage 1 | Arbeitspaket 1.1 des Sprints laut Arbeitspaket-Review erledigt oder noch x Stunden im folgenden Sprint notwendig für die Bearbeitung
Prüffrage 2 | AP 1.2 des Sprints laut Produkt-Review erledigt oder noch x Stunden im folgenden Sprint notwendig für die Bearbeitung
Prüfergebnisse:
Prüfergebnis zu 1 | AP 1.1 erledigt = kein Zeitverzug
Prüfergebnis zu 2 | AP 1.2 kein Zeitverzug
Prüfergebnis zu 3 | AP 1.3 nicht erledigt, 1 Stunde Nacharbeit in einem folgenden AP notwendig
Summe der Stunden für benötigte Nacharbeit: | 1
Ergebnis des Sprint-Reviews 01: | Das Projekt befindet sich weitestgehend im Zeitplan, es muss nur eine kurze Nacharbeit geleistet werden, welche in einem kleinen Arbeitpacket behandelt werden kann.
Hinweis zum Review: | 1) Das Projekt-Review (= Sprint-Review) sollte auf den Produkt-Reviews aufbauen und deren Ergebnisse verwenden. Das Projekt-Review heißt auch Sprint-Review, weil es nach jedem Sprint durchgeführt werden muss, um zu sehen, wie der Zeitstand des Projektes ist. 2) Es soll aufgelistet werden, wie viele Stunden noch fehlen bis zur Projektfertigstellung. Der nächste Sprint soll geplant werden und die gegebenenfalls notwendigen Stunden für Nacharbeit aus den vorhergehenden Sprints berücksichtigt werden. Die Planung des nächsten Sprints wird im Sprint-Backlog eingetragen und nicht im Sprint-Review-Formular.

## Sprint-Review (2)
Projekt-Review = Sprint-Review
Projekt-Reviews von Sprint = 1
Projekt-Review
Sprint | 1
Gegenstand des Sprint-Reviews | 1) Kurze Erläuterung, welche Arbeitspakete zum Sprint gehören. 2) Im Sprintreview feststellen, ob die Arbeitspakete des Sprints erledigt sind oder ob es Arbeitspakete gibt, die noch teilweise oder ganz unerledigt sind. 3) Feststellen wieviel Zeit für die noch offenen Teilpakete oder ganzen Paket notwendig ist. Zeitverzug des Projektes feststellen. 4) Feststellen, welche Meilensteine erreicht wurden, welche erreicht werden sollen. Es soll geklärt werden: wie ist der Zeit-Stand des Projektes? (Zeitverzug feststellen)
Zeitpunkt des Reviews: | 2020-09-21
Ziel des Reviews: | Feststellen Projektstatus (Zeitverzug), Meilensteinreview, …
Teilnehmer: | Alle Projektteam-Mitglieder und Projektleiter sollen teilnehmen, aber auflisten, wer wirklich teilgenommen hat.
Prüffragestellungen, unter denen das Projekt und der Projektstatus begutachtet wird
Prüffrage 1 | Arbeitspaket 1.1 des Sprints laut Arbeitspaket-Review erledigt oder noch x Stunden im folgenden Sprint notwendig für die Bearbeitung
Prüffrage 2 | AP 1.2 des Sprints laut Produkt-Review erledigt oder noch x Stunden im folgenden Sprint notwendig für die Bearbeitung
Prüffrage 3 | …
Prüffrage 4 | …
Prüffrage …. | (gegebenenfalls weitere Prüffragen ergänzen)
Prüfergebnisse:
Prüfergebnis zu 1 | AP 1.1 erledigt = kein Zeitverzug oder AP 1 laut Produktreview nicht fertig, x Stunden zusätzlich notwendig.
Prüfergebnis zu 2 | AP 1.2 kein Zeitverzug oder AP 2 x Stunden im nächsten Sprint notwendig
Prüfergebnis zu 3 | AP 1.3 nicht erledigt, 7 Stunden Nacharbeit in einem folgenden AP notwendig
Prüfergebnis zu 4 | …..
Prüfergebnis zu … | ….
Summe der Stunden für benötigte Nacharbeit:
Ergebnis des Sprint-Reviews 01: | Kurze Feststellung, inwieweit das Projekt im Zeitplan ist oder in welchem Umfang es vom Zeitplan abweicht und was dafür in den folgenden Sprints gemacht oder geändert oder gestrichen werden muss.
Hinweis zum Review: | 1) Das Projekt-Review (= Sprint-Review) sollte auf den Produkt-Reviews aufbauen und deren Ergebnisse verwenden. Das Projekt-Review heißt auch Sprint-Review, weil es nach jedem Sprint durchgeführt werden muss, um zu sehen, wie der Zeitstand des Projektes ist. 2) Es soll aufgelistet werden, wie viele Stunden noch fehlen bis zur Projektfertigstellung. Der nächste Sprint soll geplant werden und die gegebenenfalls notwendigen Stunden für Nacharbeit aus den vorhergehenden Sprints berücksichtigt werden. Die Planung des nächsten Sprints wird im Sprint-Backlog eingetragen und nicht im Sprint-Review-Formular.